海曙区高标准农田提质更新

建设管理办法（试行）（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为加强和规范我区高标准农田提质更新项目建设管理，提高资金使用效益，确保项目建设质量，提升我区农业综合生产能力，根据《宁波市海曙区人民政府关于高质量推进现代都市农业发展的若干意见》（海政发〔2020〕64号）、《宁波市海曙区人民政府办公室关于印发海曙区财政涉农专项资金管理办法（试行）的通知》（海政办发〔2018〕130号）等文件精神，结合我区高标准农田提质更新建设需求实际，特制订本办法。

第二条 本办法适用于海曙区已上图入库高标准农田范围内，需要提质更新的建设项目；其他农田建设范围内，经区农业农村局审查确需提质更新的建设项目。

第三条 高标准农田提质更新项目建设遵循“规划先行、项目储备、申报审批、计划下达、组织实施、竣工验收、监督评价”管理程序。

第四条 区农业农村局作为项目主管部门，负责全区高标准农田提质更新项目建设管理和指导，制定区级高标准农田提质更新建设规划和年度实施计划，建立区级项目库，组织开展项目分配、项目评审、监督检查以及项目验收等。

农田建设补助资金由区财政局会同区农业农村局共同管理。区财政局负责年度补助资金预算编制和执行、绩效管理和监督检查。区农业农村局负责项目资金使用管理，绩效评价。

镇（乡）街道作为项目建设主体，负责编制项目初步设计文件、负责项目建设具体实施、完工验收、竣工决算、工程及财务审计，负责对设计、监理、施工等单位工作的日常管理，落实监管部门提出的整改意见。

第二章 建设内容及计划审批

第五条  项目建设内容主要包括土地平整、田间灌溉与排水；原有田间机耕路提质；农田防护与生态环境保持；自然灾害损毁工程修复和农田建设相关的其他工程内容。

已使用财政资金建设过的工程，15年（含）内不得重复建设。不得占用耕地新建田间机耕路。因自然灾害导致农田工程损毁的，确需修复的，可不受建设年限限制。

第六条 项目建设实行项目储备制。列入储备库的项目，需由镇（乡）街道编制初步方案，证明工程15年内无重复建设，并且完成工程实施范围内政策处理。储备库实行动态管理，并根据实际需要予以补充和完善，列入年度实施计划的项目，原则上应当从项目储备库中选取。

第七条 纳入项目储备库的项目，镇（乡）街道在征求项目区农村集体经济组织和农户意见后，完成项目区实地测绘和勘察，同步编制项目初步设计方案，初步设计方案包括初步设计报告、设计图、概算书等材料。

第八条 区农业农村局对镇（乡）街道提交的初步设计方案和年度建设计划组织评审。评审通过后，区农业农村局下达项目建设年度实施计划。

第九条 项目建设年度实施计划一经确定，原则上不得随意调整和新增投资。因上级临时下达计划或紧急性、突发性任务或不可抗力因素确需增加的，必须按规定程序报批。

项目确需调整的，一般设计变更由各镇（乡）街道自行管理。其中单个项目的建设内容调整（包括增、减）金额超过原计划30%的工程变更，由镇（乡）街道填写相关资料，经区农业农村局审查同意后，方可实施。变更后的内容，须由镇（乡）街道提供15年内无重复建设工程证明。变更后投资超过原核定的概算或计划总投资数的，超过部分由建设主体自行解决。

第十条 列入年度建设实施计划的项目当年内未启动的，镇（乡）街道需向区农业农村局提交书面说明。项目建设执行情况，作为下一步年度实施计划安排的重要依据，项目未按计划完工的，镇（乡）街道不得申报下一年度的高标准农田提质更新项目。

第三章 项目实施及验收

第十一条 各镇（乡）街道按照批复初步设计方案和年度实施计划组织实施，按期完工，达到项目设计目标，不得擅自调整或终止。项目建设期限原则上不得超过二年。

第十二条 项目建设应当推行项目法人制，严格按照招投标、政府采购、合同管理、工程监理、资金和项目公示等相关规定执行。参与项目建设的工程施工、监理、审计及专业化管理等单位或机构应具有相应资质。应约定依法依规履行合同，如发现违法违纪问题，项目建设主体有权单方终止合同。

第十三条 项目工程完工后，各镇（乡）街道应委托工程检测单位对项目工程的质量进行检测。对未达到设计要求的工程，由镇（乡）街道督促施工方落实整改。

第十四条 申请项目验收的项目必备条件：完成批复的初步设计方案中各项建设内容；技术文件材料分类立卷，技术档案和施工管理资料齐全、完整；主要设备及配套设施经调试、试运行正常，达到项目设计目标；各单项工程已经设计单位、施工单位、监理单位和建设主体等四方验收；编制竣工决算，并经区政府投资项目造价咨询入围单位实施工程及财务审计。

第十五条 项目工程完工后，各镇（乡）街道应及时整理项目验收资料，并组织设计、监理、施工单位和项目所在村进行完工验收，完工验收的主要内容包括各单项工程、初步设计方案中建设内容完成情况等。

第十六条 完工验收通过后，各镇（乡）街道向区农业农村局申请竣工验收，区农业农村局组织或委托第三方进行竣工验收。竣工验收申请报告应依照竣工验收条件对项目实施情况进行分类总结，并附竣工决算、工程及财务审计报告等。

第四章  补助资金审查与拨付

第十七条 项目建设资金支出范围包括：项目前期工作费（包括招投标代理、勘测、设计、工程预决算及审核审计、监理等）、项目基础设施建设费。项目建设补助资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与高标准农田提质更新建设无关的支出。项目补助资金按审定金额的70%予以补助。

第十八条 项目开工后，需提交中标通知书、施工合同、设计合同、监理合同、项目开工批复等资料，拨付补助资金的30%。项目完工验收后，需提交完工验收鉴定书和质检报告，拨付至补助资金的60%。项目审计结束并完成竣工验收后，拨付最后的结算补助资金。

第十九条 各镇（乡）街道严格按合同规定，支付施工单位工程款及设计、监理等费用，不得以补助资金拨付时间为支付的前置条件。

第五章  监督管理

第二十条 区农业农村局应当按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，公开项目建设相关信息，接受社会监督。

第二十一条 区农业农村局应当加强对农田项目建设的监督检查，发现问题及时纠正，确保工程质量、建设进度和资金规范使用。区财政局和区农业农村局应当加强对补助资金和项目的绩效管理。

第二十二条 专项资金在有关政策法规及财务规章制度规定的范围内使用，做到专款专用，并接受区农业农村局、区审计局、区财政局等单位的监督、检查等。

区农业农村局和项目实施主体应当积极配合相关部门的审计和监督检查，对发现问题及时整改。

项目建设实施过程中发现存在严重违法违纪问题的，建设实施主体应当及时终止项目，区农业农村局将协助有关部门追回项目财政资金，并依法依规追究相关人员责任。

第六章 附则

第二十三条 本办法由区农业农村局、区财政局负责解释。

第二十四条 本办法自发布起施行。上级部门对高标准农田提质更新建设补助资金和项目管理及相关内容另有规定的，依照其规定。