附件

海曙区加快发展夜间经济重点任务及分工（2020～2021年）

| 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 重点任务进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “夜海曙”地标塑造工程 | 推动“泛天一”商圈改造提升。 | 区住建局 | 区商务局、区综合行政执法局、海曙自然资源规划分局，江厦街道、鼓楼街道 | 2020年：推进东渡路区域更新工程，实施天一广场改造升级项目，开展“席地而坐”城市客厅示范区域创建。 |
|  |  |  |  |  | 2021年：启动日新街天桥通道、开明桥健康步道等项目。 |
|  |  | 高标准推进南塘老街完成省高品质级步行街创建，成为展示宁波名城风貌和体现江南水乡特色的宁波夜间经济地标商圈。 | 区商务局 | 区商务局、海曙自然资源规划分局、区住建局、南门街道 | 2020年：制定步行街发展详细规划及配套规划，建立管理机构，加快建设改造，完善交通组织，做好验收准备。 |
| 2 | “夜海曙”古城畅游工程 | 打造具有浓郁历史文化气息宁波古城夜游精品项目。 | 区文广旅体局 | 各镇乡（街道） | 2020年：以天一阁·月湖国家5A级景区为中心，串联月湖历史街区等七大历史街区，推出古城夜游线路。 |
|  |  |  |  |  | 2021年：启动实施长春门、永丰门遗址公园建设。 |
|  |  | 精心策划梁祝文化公园夜游线路。 | 区文广旅体局 | 高桥镇 | 2021年：延迟梁祝文化公园营业时间，推出爱情夜游项目。 |
| 3 | “夜海曙”集市重展工程 | 探索建设南塘老街、沿南塘河区域夜间市集。 | 区综合行政执法局 | 区商务局、海曙公安分局、各镇乡（街道） | 2020年：选择2～3个区域开展试点，制订集市试点标准和措施； |
|  |  | 引导1844和义生活艺术中心、和义大道区域开设夜间集市。 |  |  |  |
|  |  | 支持天一广场、杉井奥特莱斯等商圈适时推出夜市外摆试点。 |  |  | 2021年：总结试点经验，适时推广。 |
|  |  | 鼓励天一商圈、南塘老街、月湖盛园等在合适区域利用帐篷、阳伞、绿植打造露天营业场所，举办夜间市集及街角剧场活动，繁荣城市夜间消费。 |  |  |  |
| 4 | “夜海曙”书香品味工程 | 加快实施天一阁博物馆扩建工程和月湖西区改造工程。 | 天一阁·月湖管委会 | 区委宣传部、区文广旅体局、区住建局，月湖街道 | 2020年：制订发布天一阁博物馆扩建总体规划，完善天一阁博物馆景观照明、休闲设施等公共设施。 |
|  |  |  |  |  | 2021年：开工建设天一阁博物馆扩建工程。 |
|  |  | 继续办好“天一阁论坛”“月湖夜读朗诵会”等活动，进一步扩大“海曙讲堂”系列讲座的规模和影响力。 | 区委宣传部 | 区文广旅体局，月湖街道 | 2020～2021年：继续举办“海曙讲堂”系列讲座、“天一阁论坛”“月湖夜读朗诵会”等活动。 |
|  |  | 鼓励图书馆延长开放时间，推出夜间借阅服务；鼓励在公共服务空间增设自助图书馆、电子阅读栏（屏）、图书信用借还服务点等设施。 | 区文广旅体局 | 各镇乡（街道） | 2020年：鼓励图书馆延长开放时间，推出夜间借阅服务；新建“图书馆+”空间2个，新建公共阅读设施5个。 |
|  |  |  |  |  | 2021年：新建“图书馆+”空间2个，新建公共阅读设施5个。 |
| 5 | “夜海曙”美食专享工程 | 在商贸服务业聚集区域，打造一批深夜食堂。 | 区商务局 | 各镇乡（街道） | 2020年：全区累计培育10个深夜食堂。 |
|  |  |  |  |  | 2021年：全区累计培育30个深夜食堂。 |
|  |  | 重建城隍庙步行街特色小吃城。 | 区商务局 | 江厦街道 | 2020年：完成资源整合、业态布局。 |
|  |  | 开展中东欧特色产品和海曙食品展销， | 区商务局 | 各镇乡（街道） | 2020年：探索中东欧特色产品展区。 |
|  |  | 开展“十县百碗”旅游美食评选活动。 | 区文广旅体局 | 区商务局，各镇乡（街道） | 2020年：开展“十县百碗”旅游美食评选活动，推出一批旅游美食。 |
|  |  |  |  |  | 2021年：继续开展“十县百碗”旅游美食评选活动，推出一批旅游美食。 |
| 6 | “夜海曙”健康活力工程 | 举办“一带一路”攀岩大师赛、“双 11”全国持杖行走日、全国青少年皮艇球锦标赛、梁祝爱情马拉松等赛事。 | 区文广旅体局 | 区发改局，各镇乡（街道） | 2020～2021年：举办相关赛事，打造“一区县（市）一品”的品牌赛事体系。 |
|  |  | 推出游步道文化线、户外康体线和风景游览线三线一体的文化型游步道标杆产品。 | 区文广旅体局 | 区住建局、区综合行政执法局、海曙自然资源规划分局、区发改局，各镇乡（街道） | 2020～2021年：规划建设和提升夜光健身步道。 |
|  |  | 推进体育公园、智慧体育场馆、体育服务综合体建设，完善配套服务，为老百姓体育消费提供便利。 | 区文广旅体局 | 各镇乡（街道） | 2020～2021年：按照《关于进一步促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》，新建体育公园。 |
|  |  | 适当延长公共体育场馆、学校运动场地（馆）的夜间开放时间。 | 区文广旅 体局 | 区教育局，各镇乡（街道） | 2020～2021年：推动公共体育场馆夜间开放时间延长到22:00；推动延长大型学校运动场地（馆）的夜间开放时间。 |
| 7 | “夜海曙”醉美乐享工程 | 提升“天一荟”等本土品牌曲艺项目，讲好“宁波故事”。 | 区文广旅 体局 | 江厦街道 | 2020～2021年：提升“天一荟”等本土品牌曲艺项目。 |
|  |  | 在相关场所开展戏曲相声、夜场电影、灯光秀、青年交友联谊、音乐嘉年华等夜间主题活动。 | 区委宣传部 | 区文广旅体局，各镇乡（街道） | 2020～2021年：开展戏曲相声、夜场电影、灯光秀、青年交友联谊、音乐嘉年华等夜间主题活动。 |
|  |  | 支持海曙区文化馆、海曙区话剧中心创作或引进一批精品演绎娱乐节目。 | 区文广旅体局 | 各镇乡（街道） | 2020～2021年：开展音乐演出、音乐文化展示等活动。 |
| 8 | “夜海曙”魅力不夜工程 | 编制城市照明专项规划，建立健全城市照明运行维护管理制度。 | 区综合行政执法局 | 区住建局、海曙自然资源规划分局，各镇乡（街道） | 2020～2021年：编制城市照明专项规划，建立健全城市照明运行维护管理制度。 |
|  |  | 在夜间经济地标商圈、特色街区等区域，完善景观小品、休闲设施、城市绿道以及水电气供给、污水收集排放、生活垃圾清运及处理、公共厕所等配套设施。 | 区住建局 | 区综合行政执法局、区农林水利局、海曙自然资源规划分局、区商务局，海曙供电公司，各镇乡（街道） | 2020～2021年：在夜间经济地标商圈以及特色街区区域，完善景观小品、休闲设施、城市绿道以及水电气供给、污水收集排放、生活垃圾清运及处理、公共厕所等配套设施。 |
|  |  | 提升景区、酒店等重点场所的公共无线网络和5G网络覆盖率。 | 区经信局 | 各镇乡（街道） | 2020～2021年：在夜间经济地标商圈以及特色街区区域，实现景区、酒店等重点场所的公共无线网络及5G网络全覆盖。 |
| 9 | 加强规划引领 | 把夜间经济纳入城市发展总体规划，完善区域空间布局，做好业态发展引导，加强各类设施配套。 | 区商务局 | 海曙自然资源规划分局，各镇乡（街道） | 2020～2021年：完善夜间经济空间布局、功能业态。 |
| 10 | 优化公共交通 | 配合做好重点保障夜间经济地标商圈、特色街区的公共交通，试点开通旅游公交专线，适当投放城市旅游观光公交车。周末、节假日及重大节会活动期间，适当延长部分地铁及公交车夜间运营时间，鼓励出租车企业和网约车平台加强重点区域的夜间车辆调配。 | 区交通局 | 海曙交警大队、区住建局、区综合行政执法局，各镇乡（街道） | 2020～2021年：开通重点服务夜间经济地标商圈和特色街区的公交专线，实施旅游观光定制线路。 |
|  |  | 制订夜间错时停车、临时停车、停车费优惠等措施，鼓励企事业单位、商务楼宇的自用停车场夜间向社会公众开放。 | 区综合行政执法局 | 海曙交警大队、区交通局、区住建局，各镇乡（街道） | 2020年：制订夜间错时停车、临时停车、停车费优惠等政策措施，并做好组织实施工作。 |
| 11 | 实施包容审慎监管 | 允许夜间经济地标商圈、特色街区在特定时间段开展“外摆位”试点，并根据试点情况逐步推广。鼓励各镇乡街道利用开放性公共空间，设置节假日步行街、分时步行街和文化集市，所在地政府制订出台具体细则。 | 区综合行政执法局 | 区商务局，各镇乡（街道） | 2020～2021年：选择2～3个区域开展“外摆位”试点，制订“外摆位”试点标准和措施；选择1～2个区域试点节假日步行街、分时步行街和文化集市。 |
|  |  |  |  |  | 2021年：总结试点经验，适时推广。 |
| 12 | 加大市场主体培育 | 加大招商引资力度，积极引入商贸、文化、旅游等领域世界500强、国企央企、行业龙头企业，对符合规定条件的重大项目实行“一事一议”。鼓励零售、餐饮、文化等各类夜间经营主体增设24小时门店。 | 区经合局区商务局 | 各镇乡（街道） | 2020年：引入国内外知名商贸、文化、旅游企业；鼓励各类夜间经营主体新增24小时门店。 |
| 13 | 加强宣传推广 | 利用报刊、广播、电视、网络、微信公众号等媒体和平台，开展夜间经济系列宣传推广，向广大消费者提供形式多样、内容丰富的夜间消费资讯服务，为加快夜经济繁荣与发展营造良好氛围。 | 区委宣传部 | 区商务局，各镇乡（街道） | 2020年：制订夜间经济宣传推广专项方案并组织实施。 2021年：提升宣传效果。 |
| 14 | 加强安全管理 | 制定保障夜间经济安全社会面等级防控方案，有针对性调整和加强夜间巡控警力，提高安全保障水平；各镇乡街道建立夜间经济活动风险评估机制，制定应急预案并组织演练，营造安全有序的夜间消费环境。 | 海曙公安分局 | 各镇乡（街道） | 2020年：建立夜间经济活动风险评估机制，制定应急预案并组织演练。 |
| 15 | 加大政策扶持 | 区级财政统筹利用相关资金，优化夜间经济发展环境，协同支持夜间经济发展。对特色演艺娱乐活动等重点项目给予财政资金支持。对文化、体育等公益性事业单位因发展夜间经济延长运营时间增加的水电气等费用给予补贴。 | 区商务局 | 区文广旅体局、区财政局、区发改局、区交通局，各镇乡（街道） | 2020～2021年：落实好各项政策支持政策。 |